## PixelMarket
Marzo
Número de EDT |  |  |  |  | Nombre de tarea / Título | Descripcion | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Gestion incial del Proyecto | bar: 13 to 14
1.1 |  | Maquetado del proyecto | bar: 13
1.2 |  | Asignacion de Departamentos | bar: 13
1.3 |  | Investigacion para diseños | bar: 13
1.4 |  | Asignacion de Tareas | bar: 13
1.5 |  | Recursos a Investigar | bar: 14
2 | Desarrollo del Proyecto | bar: 14 to 18
2.1 |  | Backend | bar: 14 to 18
2.1.1 |  |  | Implementacion de Django | bar: 14
2.1.1.1 |  |  |  | Configuracion del Servidor de Django | bar: 14
2.1.1.1.1 |  |  |  |  | Implementacion de MySQL | bar: 14
2.1.1.1.2 |  |  |  |  | Implementacion de Dependencias, bibliotecas y Frameworks | bar: 14
2.1.2 |  |  | Creaciones de Aplicaciones | bar: 15 to 18
2.1.2.1 |  |  |  | Creacion de Aplicacion-Usuario | bar: 15 to 18
2.1.2.2 |  |  |  | Creacion de Aplicacion-Productos | bar: 15 to 18
2.1.2.3 |  |  |  | Creacion de Aplicacion-Facturas | bar: 15 to 18
2.1.2.4 |  |  |  | Creacion de Aplicacion-Pedidos | bar: 15 to 18
2.2 |  | Frontend | bar: 14 to 15
2.2.1 |  |  | Implementacion de Vue.JS | bar: 14
2.2.1.1 |  |  |  | Configuracion del Servidor de Vue.JS | bar: 14
2.2.1.2 |  |  |  | Implementacion de Axios.JS | bar: 14
2.2.1.3 |  |  |  | Implementacion de Vuex.JS | bar: 14
2.2.2 |  |  | Implementacion de Boostrap | bar: 14
2.2.3 |  |  | Configuracion de Carpetas | bar: 14 to 15
3 | Pruebas Unitarias | bar: 18 to 19
3.1 |  | Backend | bar: 18 to 19
3.1.1 |  |  | Instalacion de Postman | bar: 18 to 19
3.1.2 |  |  | Verificacion de API's | bar: 18 to 19
3.2 |  | Frontend | bar: 18 to 19
3.2.1 |  |  | Verificacion de las Conexiones entre los archivos Vue.JS | bar: 18 to 19
3.2.2 |  |  | Verificacion de la Logica de cada archivo Vue.JS | bar: 18 to 19
4 | Implementacion | bar: 18
4.1 |  | Migracion de la Base de Datos MySQL al Backend | bar: 18
4.2 |  | Verificacion de las URLs de cada Aplicacion | bar: 18
4.3 |  | Configuracion de Axios.JS | bar: 18
4.4 |  | Configurar el Archivo Store.JS (Vuex.JS) | bar: 18
4.5 |  | Iniciar servidor del frontend para verificar la Migracion | bar: 18
4.6 |  | Correccion de Errores | bar: 18
5 | Pruebas en Produccion | bar: 19
5.1 |  | Identificar y solucionar errores (Ejecucion) | bar: 19
5.2 |  | Monitoriar el rendimiento | bar: 19
5.3 |  | Asegurar Iniciar Sesion/Registro (Usuario) | bar: 19
5.4 |  | Verificar que todas las Funciones Principales | bar: 19
5.5 |  | Indetificacion de Problemas (UX) | bar: 19
5.6 |  | Evaluacion de Diseño Intuitivo | bar: 19
5.7 |  | Pruebas de Compatibilidad | bar: 19